## Ringkasan
Aplikasi Video Conference — Ringkasan Progres
Per tanggal 20 June 2026 · Tim 1 developer
Profil Singkat
Nama Aplikasi | Video Conference App (kerja seperti Zoom/Google Meet)
Tujuan | Aplikasi rapat video yang berjalan langsung di browser, tanpa perlu install aplikasi tambahan
Pengguna Target | Tim internal, perusahaan, atau komunitas yang butuh ruang meeting privat
Tahap Sekarang | MVP (Minimum Viable Product) — sudah berjalan untuk uji coba internal
Dukungan Bahasa | Bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin (Tiongkok), Spanyol
Dukungan Perangkat | Komputer (Windows, Mac, Linux) dan smartphone, lewat browser
Status Pengerjaan Secara Umum
Kelompok Fitur | Status
Fitur Inti (akun, ruang meeting, video call) | Selesai
Fitur Lanjutan dalam Meeting (chat, polling, papan tulis, ruang kecil) | Selesai
Fitur Kontrol Host (kunci ruang, mute, kick, sorot peserta) | Selesai
Perekaman & Catatan Kehadiran | Selesai
Dukungan Multi-Bahasa (4 bahasa) | Selesai
Penyempurnaan Cepat (Sprint 1: avatar, antrian tangan, pin, presence, Q&A) | Selesai
Fitur 'Wow' Visual (Sprint 2: background blur, peredam bising, speaker timer, ruang pribadi) | Selesai
Subtitle Otomatis & AI (ringkasan rapat, terjemahan langsung) | Belum
Aplikasi Mobile (Android/iOS) | Belum
Peluncuran ke Produksi (live di internet) | Belum
Keterangan Status | Selesai = sudah berjalan dan bisa digunakan · Berjalan = sedang dikerjakan · Belum = belum dimulai
Catatan | Sprint 1 dan Sprint 2 sudah tuntas. Aplikasi sekarang punya fitur visual modern setara Zoom: background blur/ganti gambar, peredam bising, timer bicara per peserta, dan ruang pribadi permanen. Sprint berikutnya fokus ke fitur AI: subtitle otomatis selama meeting + ringkasan rapat otomatis.

## Sudah Dikerjakan
Fitur yang Sudah Selesai
Semua fitur di bawah ini sudah berjalan dan bisa langsung dipakai
1. Akun & Login
No. | Nama Fitur | Penjelasan
1 | Daftar akun baru | Pengguna bisa membuat akun pakai email dan password
2 | Masuk / Keluar | Login dengan email & password, logout dari aplikasi
3 | Keamanan password | Password disimpan terenkripsi (bcrypt), tidak bisa dibaca walau dari database
4 | Sesi otomatis | Pengguna tetap login walaupun browser ditutup, sampai dia klik logout
5 | Upload foto profil | Pengguna bisa upload avatar sendiri (PNG/JPEG/WebP, maks 2 MiB), tampil di semua tempat
2. Pengelolaan Ruang Meeting
No. | Nama Fitur | Penjelasan
1 | Buat ruang baru | Kapan saja, pengguna bisa membuat ruang meeting baru
2 | Jadwalkan meeting | Atur tanggal dan jam mulai meeting di waktu tertentu
3 | Meeting berulang | Otomatis berulang setiap hari atau setiap minggu
4 | Bagi link | Salin link meeting untuk dibagikan ke siapa saja
5 | Daftar meeting saya | Lihat semua ruang meeting yang pernah dibuat di satu halaman
6 | Hapus meeting | Hapus ruang yang tidak diperlukan
7 | Atur privasi | Ruang publik (siapa saja bisa masuk) atau privat (hanya undangan)
8 | Kata sandi ruang | Tambah password agar hanya yang tahu sandinya bisa masuk
9 | Ruang tunggu | Host harus menyetujui dulu setiap peserta sebelum bisa masuk
10 | Default mic mati saat masuk | Pengaturan ruang: peserta baru otomatis masuk dengan mic mati
11 | Default kamera mati saat masuk | Pengaturan ruang: peserta baru otomatis masuk dengan kamera mati
12 | Ruang Pribadi (Personal Meeting Room) | Link permanen per pengguna untuk meeting dadakan, otomatis dibuat saat pertama dibuka, tampil di dashboard
13 | Undangan via Kalender | Otomatis generate file undangan (.ics) untuk Google Calendar / Outlook
14 | Undangan via Email | Buka client email dengan template undangan yang sudah berisi link
3. Pengalaman dalam Meeting
No. | Nama Fitur | Penjelasan
1 | Video call multi-peserta | Banyak orang bisa video call bersamaan dalam satu ruang
2 | Audio dan video jernih | Kualitas audio video adaptif menyesuaikan kecepatan internet
3 | Berbagi layar | Tampilkan layar komputer ke semua peserta (dengan opsi audio untuk tab)
4 | Nyalakan/matikan mic | Tombol toggle mikrofon sendiri kapan saja
5 | Nyalakan/matikan kamera | Tombol toggle kamera sendiri kapan saja
6 | Layar persiapan | Sebelum masuk meeting, pengguna bisa preview kamera, atur mic & speaker
7 | Pilih perangkat | Pilih kamera, mic, atau speaker mana yang mau dipakai
8 | Background blur kamera | Latar belakang otomatis di-blur agar peserta lain fokus ke wajah, bukan ke kamar yang berantakan
9 | Background virtual (4 preset) | Ganti latar belakang dengan foto: Kantor, Perpustakaan, Pantai, atau Kafe
10 | Peredam bising mikrofon | Otomatis menghilangkan suara latar (ketikan keyboard, kipas, anak menangis) dari mikrofon — pakai teknologi Krisp
11 | Pin peserta favorit | Kunci satu peserta jadi tampilan utama di layar kita saja (lokal, tidak mempengaruhi peserta lain)
12 | Timer waktu bicara per peserta | Otomatis hitung total waktu bicara tiap peserta, tampil di daftar peserta
13 | Mode hemat data | Matikan video peserta lain untuk hemat kuota / internet pelan
14 | Picture-in-Picture | Video melayang kecil saat pindah tab
15 | Layar penuh | Mode fullscreen untuk fokus presentasi
16 | Mode Mirror | Self-view seperti cermin (default), atau matikan jika diperlukan
17 | Floating self-view | Tampilan diri sendiri bisa di-drag bebas atau dikembalikan ke grid
4. Kontrol untuk Host (Penyelenggara)
No. | Nama Fitur | Penjelasan
1 | Sorotkan peserta | Pin peserta tertentu jadi tampilan besar untuk semua orang
2 | Bisukan peserta | Mute mikrofon peserta tertentu
3 | Matikan kamera peserta | Force off kamera peserta dari sisi host
4 | Hentikan share layar peserta | Stop share layar yang lagi dilakukan peserta
5 | Keluarkan peserta | Kick peserta yang mengganggu dari ruang
6 | Bisu semua peserta | Satu klik untuk mute semua orang
7 | Kunci ruang | Tidak ada peserta baru yang bisa masuk
8 | Co-host (pendamping host) | Beri akses host ke peserta lain agar bisa membantu mengatur
9 | Setujui / tolak ruang tunggu | Saring peserta yang minta masuk ruang
10 | Kunci copy chat | Cegah peserta menyalin isi chat
11 | Matikan chat | Stop chat selama meeting
12 | Kunci unmute | Peserta tidak bisa nyalakan mic sendiri (anti-distraksi)
13 | Turunkan semua tangan | Reset semua peserta yang angkat tangan sekaligus
14 | Reset semua vote | Hapus semua suara Setuju/Tolak
15 | Jawab / tolak pertanyaan Q&A | Host bisa jawab pertanyaan dari panel Q&A dengan teks, atau tolak (dismiss)
5. Kolaborasi dalam Meeting
No. | Nama Fitur | Penjelasan
1 | Chat real-time | Kirim pesan teks ke semua peserta
2 | Direct Message (DM) | Chat pribadi antara dua peserta saja
3 | Mention pengguna | Tag orang dengan @nama
4 | Edit / hapus pesan | Pesan sendiri bisa diedit atau dihapus
5 | Emoji reactions di pesan | Reaksi 👍 ❤️ 😂 dll pada tiap pesan
6 | Pemilih emoji untuk pesan | Picker dengan banyak emoji standar
7 | Notifikasi browser | Notifikasi sistem saat ada chat baru dan tab tidak aktif
8 | Toast notifikasi chat | Pop-up kecil saat ada pesan masuk
9 | Whiteboard digital | Papan tulis kolaboratif, semua peserta bisa menggambar
10 | Anotasi di layar | Gambar/tulis langsung di atas video atau share layar
11 | Polling / vote terstruktur | Buat pertanyaan dengan pilihan ganda, peserta vote, hasil terlihat langsung
12 | Panel Tanya-Jawab (Q&A) | Panel terpisah dari chat: pertanyaan ke host bisa di-vote, host bisa jawab atau dismiss
13 | Ruang breakout | Pisah peserta jadi kelompok-kelompok kecil untuk diskusi
14 | Angkat tangan | Notifikasi visual kalau peserta ingin bicara
15 | Antrian angkat tangan (FIFO) | Tampilkan urutan #1, #2, #3 — peserta yang angkat duluan terlihat lebih dulu
16 | Vote cepat Setuju/Tolak | Voting hijau/merah instan tanpa perlu polling
17 | Reaksi emoji terbang | 👍 ❤️ 🎉 terbang di layar untuk semua orang
18 | Push-to-talk (PTT) | Tahan spasi untuk bicara, lepas untuk mute lagi
19 | Laser pointer | Cursor laser merah saat presentasi
6. Perekaman & Pencatatan
No. | Nama Fitur | Penjelasan
1 | Rekaman meeting | Rekam video meeting otomatis di sisi server
2 | Pilih layout rekaman | Pilih tampilan: grid, fokus speaker, atau solo speaker
3 | Daftar rekaman | Lihat semua rekaman per ruang, status, dan ukuran file
4 | Unduh rekaman | Link download untuk rekaman yang sudah selesai
5 | Indikator merekam | Badge merah berkedip saat rekaman aktif
6 | Banner persetujuan rekam | Notifikasi besar muncul sekali saat rekaman dimulai (untuk consent)
7 | Catatan kehadiran | Riwayat siapa masuk kapan, durasi di ruang, status (masih di ruang / sudah keluar)
8 | Statistik kehadiran | Jumlah unik peserta, total sesi, jumlah yang masih di ruang
9 | Log audit | Catatan semua tindakan host: kapan kunci, mute siapa, kick siapa, dll
7. Pengalaman Pengguna
No. | Nama Fitur | Penjelasan
1 | Halaman beranda | Landing page profesional untuk menyambut pengguna baru
2 | Dashboard | Halaman utama setelah login, berisi semua meeting
3 | Tema gelap & terang | Toggle tema sesuai kesukaan, otomatis disimpan
4 | Tour onboarding | Panduan 5 langkah untuk pengguna pertama kali
5 | Daftar pintasan keyboard | Cheat sheet shortcut keyboard (M untuk mic, V untuk kamera, dll)
6 | Suara efek | Notifikasi suara saat ada yang join/leave/chat/reaksi
7 | Pengaturan suara per jenis | Bisa pilih efek mana yang nyala/mati
8 | Konfirmasi keluar ruang | Tanya dulu sebelum browser ditutup pas lagi meeting
9 | Pengaturan lengkap | Halaman setting untuk akun, tampilan, audio, perangkat default
10 | Indikator status koneksi | Tampilan kualitas internet realtime (Sangat baik / Cukup / Buruk)
11 | Pop-up detail koneksi | Klik indikator untuk lihat detail: status, jumlah peserta, identitas, room
12 | Profil pribadi | Ganti nama tampilan sendiri kapan saja saat meeting
13 | Status presence | Indikator titik warna (Online / Lagi keluar / Sibuk / Jangan ganggu) di avatar setiap peserta
14 | Timer durasi meeting | Penghitung waktu otomatis sejak meeting dimulai
8. Multi-Bahasa
No. | Nama Fitur | Penjelasan
1 | Bahasa Indonesia | Bahasa default
2 | English | Bahasa Inggris
3 | 简体中文 (Mandarin) | Bahasa Mandarin Tiongkok
4 | Español | Bahasa Spanyol
5 | Pemilih bahasa | Tombol 🌐 di header untuk ganti bahasa kapan saja, otomatis disimpan
9. Keamanan & Anti-Penyalahgunaan
No. | Nama Fitur | Penjelasan
1 | Watermark share layar | Nama dan jam viewer otomatis muncul di share layar untuk akuntabilitas
2 | Konfirmasi keluar ruang | Browser tanya konfirmasi sebelum tutup tab pas meeting
3 | Login wajib untuk fitur tertentu | Buat ruang dan rekaman hanya untuk user terdaftar
4 | Validasi domain email | Bisa batasi pendaftaran ke domain tertentu (untuk perusahaan)

## Belum Dikerjakan
Fitur yang Belum Dikerjakan
Diurutkan berdasarkan prioritas. Estimasi waktu = perkiraan, bisa berubah
Prioritas 1 — Subtitle & AI (Sprint 3 berikutnya)
No. | Nama Fitur | Manfaat / Penjelasan | Tingkat Manfaat | Estimasi Waktu
1 | Subtitle otomatis (Live Captions) | Selama meeting, otomatis muncul teks subtitle dari yang sedang bicara. Pakai AI (Whisper / Deepgram). Butuh API berbayar. | Tinggi | 2-3 hari
2 | Subtitle dengan terjemahan | Subtitle bisa diterjemahkan ke bahasa lain otomatis (misal: pembicara bahasa Inggris, peserta lihat subtitle Bahasa Indonesia). | Sedang | 1-2 hari (setelah subtitle jadi)
3 | Ringkasan meeting otomatis dengan AI | Setelah meeting selesai, AI buatkan ringkasan + action items berdasarkan transkrip rekaman. | Tinggi | 2 hari
4 | Live streaming ke YouTube/Facebook | Broadcast meeting langsung ke YouTube atau Facebook Live (untuk webinar publik). | Sedang | 1-2 hari
5 | Mode Webinar | Speaker on stage + penonton hanya nonton & chat. Cocok untuk training, kelas online, atau acara publik. | Sedang | 2 hari
Prioritas 2 — Penyempurnaan Chat (Sprint 5)
No. | Nama Fitur | Manfaat / Penjelasan | Tingkat Manfaat | Estimasi Waktu
1 | Upload file di chat | Kirim dokumen, gambar, atau file ke peserta lewat chat. | Sedang | 1 hari
2 | GIF picker | Sisipin GIF dari Giphy ke chat. | Rendah | Setengah hari
3 | Reply / thread chat | Balas pesan tertentu (quote), bukan cuma kirim balasan baru. | Sedang | 1 hari
4 | Pin pesan penting | Tandai pesan tertentu agar muncul di atas untuk semua orang. | Rendah | Setengah hari
5 | Indikator 'sedang mengetik' | Tampilkan 'Andi sedang mengetik...' di chat. | Rendah | Setengah hari
6 | Centang 'dibaca' di DM | Status pesan terlihat / belum di Direct Message. | Rendah | 1 hari
Prioritas 3 — Sentuhan Sosial / Fun
No. | Nama Fitur | Manfaat / Penjelasan | Tingkat Manfaat | Estimasi Waktu
1 | Soundboard | Tombol untuk mainkan efek suara (tepuk tangan, drum roll) ke semua peserta. Discord-style. | Rendah | Setengah hari
2 | Mini games dalam meeting | Game seperti tebak-tebakan, kuis ringan untuk ice breaker. | Rendah | 2-3 hari
3 | Threshold suara otomatis | Mic otomatis aktif hanya kalau ada suara di atas batas tertentu. | Rendah | Setengah hari
Prioritas 4 — Fitur Perusahaan (Enterprise)
No. | Nama Fitur | Manfaat / Penjelasan | Tingkat Manfaat | Estimasi Waktu
1 | Dial-in via telepon | Peserta bisa join meeting lewat panggilan telepon biasa (tanpa internet). Butuh Twilio, biaya per menit. | Rendah | 3-5 hari + biaya bulanan
2 | Login dengan Google / Microsoft Workspace (SSO) | Karyawan bisa login pakai akun perusahaan langsung. Penting untuk customer enterprise. | Sedang | 2-3 hari
3 | Enkripsi end-to-end (E2EE) | Video dienkripsi sehingga bahkan server tidak bisa lihat. Penting untuk industri sensitif (hukum, medis). | Sedang | 2 hari
4 | Mode 'Together' (avatar virtual) | Semua peserta tampil duduk bersebelahan di ruang virtual 3D (Microsoft Teams-style). | Rendah | 1 minggu
5 | Companion mode | Device kedua (HP) join meeting tanpa audio/video, hanya untuk chat dan reaksi. | Rendah | 1 hari
Prioritas 5 — Mobile & Distribusi (Sprint 4)
No. | Nama Fitur | Manfaat / Penjelasan | Tingkat Manfaat | Estimasi Waktu
1 | Aplikasi Android (.apk) | Bungkus aplikasi web jadi aplikasi Android yang bisa di-install. Teknologi Capacitor sudah disiapkan. | Tinggi | 2-3 hari
2 | Aplikasi iOS (.ipa) | Sama dengan Android, tapi versi iPhone/iPad. Butuh akun Apple Developer ($99/tahun). | Tinggi | 2-3 hari + biaya akun
3 | PWA (Install dari browser) | Pengguna bisa 'install' aplikasi dari browser ke desktop/HP tanpa masuk app store. | Sedang | 1 hari
Prioritas 6 — Persiapan Produksi (Sprint 6)
No. | Nama Fitur | Manfaat / Penjelasan | Tingkat Manfaat | Estimasi Waktu
1 | Sewa server (VPS) | Server kecil untuk menjalankan aplikasi online. Estimasi biaya: 80-150 ribu/bulan. | Tinggi | 1 hari + biaya bulanan
2 | Daftar domain & SSL | Nama website (mis: meeting.perusahaan.com) + sertifikat keamanan HTTPS. Biaya: ~200 ribu/tahun. | Tinggi | 1 hari + biaya tahunan
3 | LiveKit Cloud (layanan video) | Service untuk infrastruktur video call profesional. Versi gratis ada (~50 menit/bulan), berbayar mulai $50/bulan. | Tinggi | 1 hari + biaya bulanan
4 | Penyimpanan rekaman (S3 / R2) | Tempat simpan file rekaman cloud. Cloudflare R2: 10 GB gratis. AWS S3 / Backblaze juga opsi. | Tinggi | Setengah hari + biaya bulanan
5 | Monitoring sistem | Pantau apakah aplikasi nyala atau down. Pakai Uptime Kuma (gratis). | Sedang | Setengah hari
6 | Pelacakan error (Sentry) | Otomatis catat error yang terjadi di aplikasi untuk perbaikan cepat. Versi gratis cukup. | Sedang | Setengah hari
7 | Halaman bantuan / FAQ | Halaman dokumentasi user (cara buat meeting, ganti password, dll). | Sedang | 1-2 hari
8 | Lupa password / verifikasi email | Lupa password lewat email, verifikasi email saat daftar. Butuh integrasi pengiriman email. | Tinggi | 1 hari
| Tingkat Manfaat | Tinggi = sangat berdampak ke pengalaman pengguna · Sedang = nice-to-have · Rendah = pelengkap

## Rencana Sprint
Rencana Sprint
1 sprint = 1 minggu kerja (5 hari × 6-8 jam). Status per hari ada di kolom paling kanan.
Sprint 1 — Penyempurnaan Cepat ✓ |  |  | Durasi: 1 minggu |  | SELESAI
Selesai. Polish fitur kecil yang sudah hampir jadi + quick win yang langsung kelihatan.
No. | Hari | Tugas Utama | Output / Demo | Manfaat | Status
1 | Senin | Halaman upload foto profil + integrasi ke avatar peserta | Penampilan peserta jadi lebih personal | Tinggi | Selesai
2 | Selasa | Default mic/kamera mati saat masuk + Antrian angkat tangan | Host lebih kontrol | Tinggi | Selesai
3 | Rabu | Pin peserta favorit (local) + Status presence (Online/Sibuk) | Pengguna bisa fokus ke peserta tertentu | Sedang | Selesai
4 | Kamis | Panel Tanya-Jawab (Q&A) — sistem & data | Pondasi Q&A | Sedang | Selesai
5 | Jumat | Panel Q&A — tampilan + testing + multi-bahasa | Q&A bisa dipakai end-to-end | Sedang | Selesai
Sprint 2 — Fitur 'Wow' Visual ✓ |  |  | Durasi: 1 minggu |  | SELESAI
Selesai. Fitur paling kelihatan saat demo. Memberi kesan profesional setara aplikasi besar.
No. | Hari | Tugas Utama | Output / Demo | Manfaat | Status
1 | Senin | Background virtual / blur kamera | Latar berantakan tidak masalah lagi | Tinggi | Selesai
2 | Selasa | Background virtual — 4 preset gambar (Kantor, Perpus, Pantai, Kafe) | Latar bisa diganti sesuai mood | Sedang | Selesai
3 | Rabu | Peredam bising mikrofon (Krisp) | Suara latar hilang otomatis | Tinggi | Selesai
4 | Kamis | Timer waktu bicara per peserta + Ruang Pribadi (PMR) | Meeting lebih terstruktur, link tetap per user | Sedang | Selesai
5 | Jumat | Testing semua fitur + dokumentasi user-facing | Siap dipakai dan didemokan | Tinggi | Selesai
Sprint 3 — AI & Subtitle Otomatis |  |  | Durasi: 1-1.5 minggu |  | BELUM
Fitur paling membedakan dari aplikasi gratis biasa. Butuh API berbayar (Whisper/OpenAI), perlu approval anggaran.
No. | Hari | Tugas Utama | Output / Demo | Manfaat | Status
1 | Senin | Riset & pilih provider AI (Whisper / Deepgram / Google STT) | Keputusan teknis + estimasi biaya bulanan | Tinggi | Belum
2 | Selasa-Rabu | Implementasi Live Captions (subtitle otomatis) | Subtitle bahasa pembicara muncul di layar | Tinggi | Belum
3 | Kamis | Tambahan: terjemahan subtitle ke bahasa lain | Peserta bahasa berbeda bisa ikut | Sedang | Belum
4 | Jumat | Ringkasan meeting otomatis dengan AI setelah meeting selesai | Notulen tidak perlu manual | Tinggi | Belum
5 | Senin minggu depan | Polish + edge cases (mic mati, koneksi putus) | Robust di kondisi real | Tinggi | Belum
Sprint 4 — Aplikasi Mobile |  |  | Durasi: 1 minggu |  | BELUM
Bungkus aplikasi web jadi aplikasi yang bisa di-install di Android dan iOS.
No. | Hari | Tugas Utama | Output / Demo | Manfaat | Status
1 | Senin-Selasa | Setup Capacitor + ikon, splash screen, permission kamera/mic Android | Bisa di-install di Android | Tinggi | Belum
2 | Rabu | Test di HP nyata + perbaikan UX mobile-specific | Pengalaman mulus di HP | Tinggi | Belum
3 | Kamis | Build versi iOS (butuh Mac atau VM) | Bisa di-install di iPhone (TestFlight) | Sedang | Belum
4 | Jumat | PWA (Install dari browser) sebagai alternatif tanpa app store | Install instan tanpa app store | Sedang | Belum
Sprint 5 — Penyempurnaan Chat & Sosial |  |  | Durasi: 1 minggu |  | BELUM
Fitur tambahan untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan engagement.
No. | Hari | Tugas Utama | Output / Demo | Manfaat | Status
1 | Senin | Upload file di chat (PDF, gambar, dokumen) | Bisa share lampiran tanpa keluar aplikasi | Sedang | Belum
2 | Selasa | Reply / thread di chat + Pin pesan penting | Diskusi terstruktur, info penting tidak hilang | Sedang | Belum
3 | Rabu | Indikator 'sedang mengetik' + Centang 'dibaca' di DM | Chat terasa lebih hidup dan responsif | Rendah | Belum
4 | Kamis | GIF picker + Soundboard (fun elements) | Suasana meeting lebih cair | Rendah | Belum
5 | Jumat | Mode Webinar (presenter + audience watch-only) | Cocok untuk training internal | Sedang | Belum
Sprint 6 — Persiapan Produksi & Peluncuran |  |  | Durasi: 1 minggu |  | BELUM
Aplikasi siap dipakai secara online oleh pengguna sungguhan. Butuh keputusan anggaran (server, domain, layanan video).
No. | Hari | Tugas Utama | Output / Demo | Manfaat | Status
1 | Senin | Sewa VPS + daftar domain + setup DNS | Server siap, alamat website siap | Tinggi | Belum
2 | Selasa | Setup layanan video LiveKit Cloud + penyimpanan rekaman (R2/S3) | Infrastruktur siap untuk skala besar | Tinggi | Belum
3 | Rabu | Deploy backend + frontend ke server | Aplikasi accessible di internet | Tinggi | Belum
4 | Kamis | Lupa password + verifikasi email (kirim email lewat SMTP/Resend) | User bisa recovery akun | Tinggi | Belum
5 | Jumat | Monitoring (Uptime Kuma) + Sentry + halaman FAQ + test E2E + launch checklist | 🚀 Aplikasi LIVE | Tinggi | Belum
Catatan untuk Atasan
1. Sprint 1 (Penyempurnaan Cepat) dan Sprint 2 (Fitur Wow Visual) sudah SELESAI per 2026-06-20. 2. Sisa 4 sprint = 4 minggu kerja untuk menyelesaikan semua roadmap. 3. Sprint 3 (AI) dan Sprint 6 (Produksi) butuh keputusan anggaran karena ada biaya bulanan: API AI (~Rp 200-500 ribu/bulan), server (~Rp 80-150 ribu/bulan), layanan video (~Rp 800 ribu/bulan). 4. Sprint 4 (Mobile) dan Sprint 5 (Chat) bisa dikerjakan tanpa biaya tambahan. 5. Urutan sprint bisa dirubah sesuai prioritas bisnis. Misalnya, kalau target utama internal pakai dulu, Sprint 6 (Produksi) bisa ditunda ke akhir. 6. Estimasi waktu mengasumsikan tidak ada blocker besar. Buffer 1-2 hari per sprint untuk testing dan polish.